## 想定日程
Gr.A 工程（カメラ映像＋サーモグラフィ体温表示 相関なし）
想定総工数： | 4 | × | 20 | ＝ | 80 | 人日 | （ | 480 | h）
（外部提示工程）
| 8 | [30 empty] | 9
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
キックオフ
要件定義
機能設計
詳細設計
環境構築
実装
デバッグ
検収
|  |  |  | ▲サンプル検討 | [12 empty] | ▲サンプル解析 |  |  |  | ▲本実装開始 | [5 empty] | ▲結合デバッグ | [7 empty] | ▲納期
|  |  |  | ▲機能調査設計 |  |  | ▲サンプルコミット
▲要件定義書レビュー
使用言語：Python (3.5.3)
分担たたき台
| ラズパイ |  | カメラ |  | センサ |  | 主担当
渕上 博文 | 私物 |  | 〇 |  | 〇 |  | 全体統括設計、先行検討、動作確認/デバッグ
石井 隆浩 | 私物 | [5 empty] | センサ設計
森保 祐吾 | 私物 | [5 empty] | 表示設計、マスタリポジトリ管理
出雲崎 周平 | 〇 | [5 empty] | カメラ設計
佐藤 隆司 | 〇 | [5 empty] | チーム統括、PL、雑用、業務連絡取次
確認
HDMI入力、キーボード/マウス （ラズパイ動作環境）
成果物
3日のToDo
GitHub導入（成果物ハンドル）
Raspberry pi Desktop 環境構築（VirtualBox → Raspberry OS）
Python デバッグ環境確認
作業バラシ → 作業チケット作成 → 工数見積もり
デバッグ環境検討（実機/カメラ/センサ有無）
要件定義（全体/担当箇所）、機能設計の情報収集
不在 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
佐藤 隆司
渕上 博文
石井 隆浩
森保 祐吾
出雲崎 周平
橋本 和男
加藤 洋一 |  |  |  | A
平川 恵介
倉知 志帆
三宅 史剛
中桐 創士
山内 勝和
嶋田 雄太
想定成果物（太字は想定納品物）
要件定義
定義リスト
要件定義書
機能設計
基本設計書
詳細設計
IF仕様書（基本設計書包含？）
単体チェックリスト（粒度/要否要検討）
結合チェックリスト
実装
ソースコード
デバッグ
結合チェックリスト（テスト報告）
レビュー
レビューイはGr.A部屋（Chat）へレビュー依頼を出す
スケジュールに予約を入れる
Meet ならはメール通知を行う
予約されたレビューアは参加可否を返答
Meet ならは「はい」「いいえ」をセットする
レビューアは必ずレビュー対象を事前確認しておく
レビュー時間は15分または30分とし、レビューイは時間内に終わるよう進行する
議事はレビューイがとり、作業チケットへ議事録を記載する
レビューアの承認が得られたら完了

## 実日程
Gr.A 工程（カメラ映像＋サーモグラフィ体温表示 相関なし）
想定総工数： | 4 | × | 16 | ＝ | 64 | 人日 | （ | 384 | h）
（外部提示工程）
| 8 | [30 empty] | 9
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
キックオフ
要件定義
機能設計
詳細設計
環境構築
実装
デバッグ
検収
|  |  |  | ▲サンプル検討 | [12 empty] | ▲サンプル解析 | [7 empty] | ▲結合デバッグ | [5 empty] | ▲納期
|  |  |  | ▲機能調査設計 |  |  | ▲サンプルコミット | [9 empty] | ▲カメラ表示仕様 | [9 empty] | ▲デモ
[7 empty] | ▲要件定義書レビュー | [9 empty] | ▲サーモ表示仕様 | [8 empty] | ▲デモ準備(佐藤)
▲温度表示仕様
▲要件定義書再レビュー
使用言語：Python (3.5.3) | [16 empty] | ▲本実装開始
分担たたき台
| ラズパイ |  | カメラ |  | センサ |  | 主担当
渕上 博文 | 私物 |  | 〇 |  | 〇 |  | 全体統括設計、先行検討、動作確認/デバッグ
石井 隆浩 | 私物 | [5 empty] | センサ設計
森保 祐吾 | 私物 | [5 empty] | 表示設計、マスタリポジトリ管理
出雲崎 周平 | 〇 | [5 empty] | カメラ設計
佐藤 隆司 | 〇 | [5 empty] | チーム統括、PL、雑用、業務連絡取次
確認
HDMI入力、キーボード/マウス （ラズパイ動作環境）
成果物
3日のToDo
GitHub導入（成果物ハンドル）
Raspberry pi Desktop 環境構築（VirtualBox → Raspberry OS）
Python デバッグ環境確認
作業バラシ → 作業チケット作成 → 工数見積もり
デバッグ環境検討（実機/カメラ/センサ有無）
要件定義（全体/担当箇所）、機能設計の情報収集
不在 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
佐藤 隆司
渕上 博文
石井 隆浩
森保 祐吾
出雲崎 周平
橋本 和男
加藤 洋一 |  |  |  | A
平川 恵介
倉知 志帆
三宅 史剛
中桐 創士
山内 勝和
嶋田 雄太
想定成果物（太字は想定納品物）
要件定義
定義リスト
要件定義書
機能設計
基本設計書
詳細設計
IF仕様書（基本設計書包含？）
単体チェックリスト（粒度/要否要検討）
結合チェックリスト
実装
ソースコード
デバッグ
結合チェックリスト（テスト報告）
レビュー
レビューイはGr.A部屋（Chat）へレビュー依頼を出す
スケジュールに予約を入れる
Meet ならはメール通知を行う
予約されたレビューアは参加可否を返答
Meet ならは「はい」「いいえ」をセットする
レビューアは必ずレビュー対象を事前確認しておく
レビュー時間は15分または30分とし、レビューイは時間内に終わるよう進行する
議事はレビューイがとり、作業チケットへ議事録を記載する
レビューアの承認が得られたら完了

## 概略工程
[6 empty] | 開発 | 管理
| 8月 |  |  |  | 85 | 63.75 | 12.75
| 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 80 | 64 | 12
設計 |  |  |  |  | 75 | 56.25 | 15
実装 |  |  |  |  | 80 | 16
テスト＋調整
1人月80万÷20×15＝60万
管理85万×0.2＝
3940
3966
1047
3280
6299
[5 empty] | 1999 |  | 952380.9524
[5 empty] | 850000 | 20531 | 1000000
870531